## Tabelle1
Kapitel | Titel | Titelbezeichnung | Gesamt- kosten | bisher finanziert gesamt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Rest ab 2033 | Rücklage | Kurzerläuterung/ Anmerkungen
[5 empty] | DHH | Anmeldung I-Programm 23-27 | Anmeldung I-Programm 23-27 | Anmeldung I-Programm 23-27 | Anmeldung I-Programm 23-27 | Anmeldung I-Programm 23-27 | Anmeldung I-Programm 23-27 | Anmeldung I-Programm 23-27 | Anmeldung I-Programm 23-27 | Anmeldung I-Programm 23-27
|  |  | in Tsd. € | 18344 | 7080 | 6979 | 6979 | 6979 | 6979 | 6979 | 6147 | 5779 | 5742 | 5748 | 29121.7697 | 27943.9931
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
3306 | 71501 | Energetische Sanierung der Fenster und Installation von Verschattungsanlagen, Bürodienstgebäude Müllerstraße 146, 13353 Berlin | 5650 | 403 | 0 | 652 | 317 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 | 3310.3261 | Verschiebung Baubeginn und damit Bauende um > 1 Jahr wegen Auswirkungen der haushaltsrechtlichen Beschränkungen in 2022; Ausfinanzierung über RL der pauschalen Zuweisung in Höhe von 2.622 T€ und 688 T€ aus 9750/10001/133; Erweiterung der Titelbezeichnung
3306 | 71502 | Sanierung zur Reaktivierung Bauarchiv und Herstellung Büroräume im 2.OG, Bürodienstgebäude Schulstr. 99 13347 Berlin | 4800 | 0 |  | 0 | 0 | 800 | 859 | 1412 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Neue inv. Maßnahme der pauschalen Zuweisung ab 2026 mit GK. 4.800 T€; das Gebäude ist nicht nutzbar / steht bereits leer der WBW beläuft sich gem. BWBL auf ca. 2.597,2 T€ der Sanierungsstau beläuft sich auf ca.4.800,0 T€
3620 | 71501 | Ergänzungsbau zur Musikschule Ruheplatzstraße | 7610 | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2705 | 648.9666 | 3. EU vom 10.09.2021 genehmigt 15.10.2021, Zustimmung BA gem. § 54 Abs. 1 LHO Beschluss 23/2021; Maßnahme wird aus der Rücklage ausfinanziert; Der Restbetrag in Höhe von 2.705 T€ setzt sich zusammen aus: 60,1 T€ aus 1240/89380/369; 139,6 T € aus 3600 / 51900 / 202; 1.819,0 T € aus 1240 / 88305 / 386; 37,3 T € aus 3620 / 81279 und 649,0 T€ aus der Rücklage
3630 | 71500 | Sanierung Klosterkirchenruine, Klosterstraße 73a, 10179 Berlin | 3432 |  |  | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | neue Maßnahme - nur eine Maßnahme pauschale Zuweisung von BiKu angemeldet
3701 | 71401 | 01G04, Kastanienbaum Grundschule; Gesamtsanierung; 10119, Gipsstr. 23a | 5470 | 11 | 1793 | 1000 | 1000 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 773.6745 | Die Restkosten in Höhe von 774,00 T€ werden aus der Rücklage finanziert; keine Veranschlagung nach § 24 Abs. 3, da reine Sanierungsmaßnahme
3701 | 71407 | 01G38, Gustav-Falke-Grundschule; Gesamtsanierung; 13355, Strelitzer Str. 42 | 5159 | 0 | 1200 | 1259 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | Die Restkosten in Höhe von 1.200 T€ werden aus der Rücklage finanziert (voraussichtlich 2026); keine Veranschlagung nach § 24 Abs. 3, da reine Sanierungsmaßnahme
3701 | 71408 | 01G27, Gesundbrunnen-Grundschule; Freiflächenumgestaltung; 13357, Prinzenallee 8 | 580 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 |  | Verschiebung von 2028 nach 2031, da Maßnahme erst nach Sanierung des Schulstandortes begonnen werden kann, andernfalls werden die hergerichteten Freiflächen beschädigt .
3715 | 71517 | Poststadion: Neubau eines Umkleide- und Sanitärgebäudes (10 Kabinen) Funktionsgebäudes mit Umkleidekabinen und Errichtung eines Sanitär- und Versorgungsbereiches in der Gegentribüne | 2840 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382 | 2826.0677 | Ausfinanzierung aus RL der pauschalen Zuweisung i.H.v. 1.382 T€ + zusätzliche Bereitstellung durch Umverteilung von RL der pauschalen Zuweisung aufgrund Kostenerhöhung BW 1 i.H.v. 1.444 T€; Titelbezeichnung geändert
3715 | 71518 | Stade Napoléon: Errichtung eines Ergänzungsbaus zum Funktionsgebäude | 4200 | 179 | 0 | 0 | 0 | 500 | 800 | 1000 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Neuaufnahme der inv. Maßnahme aus der pauschalen Zuweisung ab 2026; BPU muss verworfen werden, da anderer Standort bzw. Gebäude in Leichtbauweise
3715 | 71521 | Franz-Mett-Sporthalle: Aufstockung des Quergebäudes, Gormannstraße 13, 10119 Berlin | 4230 | 30 | 2036 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551 | 1550.9371 | erweiterte Titelbezeichnung; auf Grdl. VPU 11/2022 - Maßnahmenteilung aufgrund der Kostenschätzung für Vorderhaus und Quergebäude; zusätzliche Jahresscheibe in 2024 (+513 T€); Restkosten aus RL der pauschalen Zuweisung i.H.v. 1.551 T€
3715 | 71525 | Erika-Heß-Eisstadion: Gesamtsanierung, Müllerstraße 158, 13353 Berlin | 5000 | 0 | 0 | 2663 | 903 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | Neue Maßnahme der pauschalen Zuweisung ab 2024 mit GK i.H.v. 5.000 T€; Restkosten aus Umverteilung von RL 4500/71901 + 9750/10001/133 i.H.v. 1.000 T€
3715 | 71613 | Sportanlage Cornelius-Fredericks-Straße Lüderitzstraße: Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunstrasenplatz mit TPBL | 2085 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 189.2188 | Mittel aus SSP 370 T€; Restkosten 190 T€ für Ausfinanzierung aus RL der pauschalen Zuweisung; Lüderitzstraßenumbenennung bestandskräftig; inv. Maßnahme abgeschlossen
3715 | 71616 | Stade Napoléon: Umbau des Rasenplatzes zum Kunstrasenplatz (Football) | 2148 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | Zustimmung BA zu Mehrausgaben gem. § 54 Abs. 1 LHO vom 18.06.2019 und vom 28.07.2020 auf GK 2.148 T€; Mittel aus SSP 725 T€; Restkosten 72 T€ wurden zu notleidenden inv. Maßnahmen der pauschalen Zuweisung umverteilt
3800 | 73851 | Grundhafte Erneuerung der Sickingenstraße von Ufnaustraße bis Beusselstraße | 4992 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4688 | 4687.591 | Ausfinanzierung aus RL der pauschalen Zuweisung i.H.v. 4.688 T€
3800 | 73852 | Grundhafte Erneuerung der Soldiner Straße von Prinzenallee bis Drontheimer Straße | 3726 | 2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 629.9162 | Ausfinanzierung aus den Restkosten i.H.v. 778 T€ werden aus RL der pauschalen Zuweisung i.H.v. 630 T€ und i.H.v. 148 T€ aus SenUVK für Beleuchtung
3800 | 73853 | Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und der Gehwege der Sebastianstraße von Heinrich-Heine-Straße bis Alexandrinenstraße | 1459 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 478.6201 | Ausfinanzierung aus RL der pauschalen Zuweisung i.H.v. 479 T€
3800 | 73854 | Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und der Gehwege der Flottwellstraße von Am Karlsbad bis Kurfürstenstraße | 1928 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72.5093 | Ausfinanzierung aus RL der pauschalen Zuweisung i.H.v. 479 T€
3800 | 73855 | Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege, Schmidstraße | 962 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 906.063 | Ausfinanzierung aus RL der pauschalen Zuweisung i.H.v. 906 T€
3800 | 73857 | Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege der Swinemünder Straße von Rügenstraße bis Ramlerstraße | 2141 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013.0463 | Ausfinanzierung aus RL der pauschalen Zuweisung i.H.v. 2.013 T€
3800 | 73858 | Grundhafter Ausbau der Gehwege der Koloniestraße von Osloer Straße bis Kühnemannstraße | 3209 | 155 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645 | 2644.6596 | Ausfinanzierung aus RL der pauschalen Zuweisung i.H.v. 2.645 T€
3800 | 73859 | Grundhafter Ausbau des Schöneberger Ufers zwischen Potsdamer Brücke und ehemaliger Ausbaugrenze Tiergartentunnel an der Verkehrszeichenbrücke | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3800 | 73860 | Grundhafter Ausbau der Fahrbahn Lützowplatz/Schillstraße zwischen Herkulesbrücke und Kurfürstenstraße | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0
3800 | 73862 | Grundhafter Ausbau der Schmidstraße und anschließender Heinrich-Heine-Straße | 2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 600 | 524 | 505 | 0 | 0 | 0 |  | Verschiebung Jahresscheiben von 2026 auf 2030 wegen Verschiebung Baubeginn II. Quartal 2027 und Fertigstellung 2030
3800 | 82164 | Kauf von bebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen |  | 0 | 5 | 23 | 85 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 0 | Kürzung der Anmeldung wegen Ausstattung 3800/82264
3800 | 82264 | Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen |  | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 390.5491 | RL der pauschalen Zuweisung i.H.v. 391 T€ für Grundstücksankauf
3810 | 71656 | Erneuerung von Wegeflächen im Humboldthain | 800 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | inv. Maßnahme beendet; RL der pauschalen Zuweisung i.H.v. 19 T€ umverteilt zu notleidende inv. Maßnahmen der pauschalen Zuweisung
3810 | 71666 | Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz | 920 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 126.8963 | Ausfinanzierung aus der RL der pauschalen Zuweisung i.H.v.127 T€
3810 | 71667 | Schillerpark, Grunderneuerung der Wege, Platzflächen, Wasserleitungen und der Bepflanzung zwischen Barfusstraße und Dubliner Straße | 995.7697 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.7697 | 925.8177 | BPU vom 30.06.2021 genehmigt am 08.04.2022; Ausfinanzierung aus RL der pauschalen Zuweisung i.H.v. 926 T€
3810 | 71668 | Umgestaltung der Gedenkstätte "Levetzowstraße" | 300 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3664 | Ausfinanzierung aus der RL der pauschalen Zuweisung i.H.v. 14 T€
3810 | 71670 | Pankegrünzug zwischen Wiesen- und Badstraße | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | BPU vom 09.09.2022 genehmigt am 11.11.2022; inv. Maßnahme wird in 2023 außerplanmäßig durch Umverteilung von RL der pauschalen Zuweisung i.H.v. 264 T€ begonnen
3810 | 71673 | Grundhafte Erneuerung des Wegebelages im Schillerpark zwischen Ungarnstraße und Barfusstraße | 1400 | 0 | 0 | 171 | 1129 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Änderung der GK (+800 T€) durch Verzicht auf zwei inv. Maßnahmen der pauschalen Zuweisung 3810/71671 -600 T€ und 71672 -200 T€; Jahresscheibe 2025 musste auf 2026 wegen Fertigstellung teilweise verschoben werden
3810 | 71674 | Pankegrünzug zwischen Soldiner Straße und Badstraße | 820 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3810 | 71675 | Bau der Grünanlage Spengelpark | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3810 | 71676 | Wegesanierung im Großen Tiergarten 1. BA | 2220 | 0 | 0 | 0 | 500 | 900 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | neue inv. Maßnahme der pauschalen Zuweisung mit GK i.H.v. 2.220 T€ durch Verzicht der inv. Maßnahme der pauschalen Zuweisung 3800/73861 2.220 T€
3810 | 71679 | Grundhafte Erneuerung des Wegebelages im Volkspark Rehberge 1. BA | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 700 | 900 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | neue inv. Maßnahme der pauschalen Zuweisung mit GK i.H.v. 2.900 T€ mit Ausgleich
3810 | 71500 | Sanierung Revierunterkunft Rehberge, 13351 Berlin | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1400 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | neue inv. Maßnahme der pauschalen Zuweisung mit GK i.H.v. 2.807 T€ ab 2028
3810 | 82164 | Kauf von bebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen |  |  | 5 | 15 | 95 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 0 | Kürzung der Anmeldung wegen Ausstattung 3810/82264
3810 | 82264 | Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 444.8619 | RL der pauschalen Zuweisung i.H.v. 445 T€ für Grundstücksankauf
3930 | 71501 | Grundsanierung der Seniorenbegegnungsstätte Otawistr. 46 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | Neue Maßnahme ab 2023; außerplanmäßiger Beginn der Maßnahme ab 2023 bis 2025; finanziert über Umverteilung von Rücklagen aus 9750/10001/133 i.H.v. 1.500 T€
4011 | 71507 | Abriss und Neubau des Abenteuerspielplatzes Humboldthain | 2522 | 111 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 1345.4549 | Von dem Restbetrag in Höhe von 1.410 T€ werden 748 T€ aus der Rücklage und 597 T€ aus RL 9750/1001/133 (gem. BA-Beschluss vom 31.01.2023) finanziert. Die restlichen 65 T€ kommen aus der Umverteilung der separat in 2023 veranschlagten Mittel bei 4011/81259 und 81279.
4011 | 82264 | Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ankauf Grundstück hinter Zionskirchstraße 53
4500 | 71901 | Pauschale Zuweisungen für Investitionen |  | 0 | 611 | 445 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5174 | 5078 | 5648 |  | 0.45056 | Vorsorge zur Ausfinanzierung von investiven Maßnahmen der pauschalen Zuweisung gebildet
Note on Q7: Mattner, Kerstin: zusätzliche RL Umverteilung 688 T€ aus 9750/10001/133
Note on Q17: Mattner, Kerstin: RL-Umverteilung aus 9750/10001/133 - 4500/71901Mattner, Kerstin:
Note on Q36: Mattner, Kerstin: aus Umverteilung RL 9750/10001/133 + 4500/71901
Note on Q45: Mattner, Kerstin: RL-Umverteilung aus 9750/10001/133 - 4500/71901